## Plan1
Planilha de Riscos - Tolerante ao risco
Código | Risco | Probabilidade | Impacto | Fator de risco | Ação -Evitar - Mitigar | Como?
1 | Um integrante poderá sair do projeto. | 2 | 3 | 6 | Evitar | Fazer reunião de alinhamento para reajustar as tarefas que estavam em responsabilidade do membro que saiu.
2 | Intrigas internas no grupo | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Ter reuniões de grupo para feedbacks abertos e ajustes de desavenças.
3 | Integrante debilitado / doente | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Incentivar o membro a cuidar da saúde, e incentivar os demais membros a cuidarem da saúde para prevenir doenças.
4 | O integrante teve problemas internos ???? | 2 | 2 | 4 | Mitigar
5 | Acabar a luz de um dos integrantes | 1 | 1 | 1 | Mitigar | Verificar o prazo da tarefa em execução, se estiver com o prazo curto, remanejar para que outro membro conclua.
6 | Um dos integrantes ficar sem internet | 3 | 1 | 3 | Evitar | Verificar o prazo da tarefa em execução, se estiver com o prazo curto, remanejar para que outro membro conclua.
7 | O computador de um dos integrantes parar de funcionar | 2 | 3 | 6 | Evitar | Verificar o prazo da tarefa em execução, se estiver com o prazo curto, remanejar para que outro membro conclua.
8 | Acabar tendo que trocar o tema do projeto | 1 | 3 | 3 | Evitar | Fazendo reunião de ajuste com todos do grupo junto com uma sprint backlog para definir novos prazos.
9 | Não ter o projeto concluído | 1 | 3 | 3 | Evitar | Reunir todos os membros do grupo para reforçar os itens essenciais que devem ser entregues e aumentar o tempo de trabalho no projeto.
10 | Perda de comunicação entre os integrantes da equipe | 1 | 3 | 3 | Evitar | Reunião de alinhamento do grupo, e definir um lider para tomar a frente do grupo.
11 | Não ter um backup do projeto | 1 | 2 | 2 | Evitar | Manter o repositorio na nuvem (GITHUB) e pelo menos 2 integrantes do grupo ter o repositorio atualizado no pc.
12 | Perder o backup do projeto | 1 | 1 | 1 | Evitar | Definir que todos os integrantes devem ter um backup atualizado do projeto.
13 | Incompatibilidade de sistemas que fazem o projeto funcionar | 1 | 1 | 1 | Mitigar | Realizar testes em diferentes sistemas uma semana antes da apresentação do projeto.
14 | Um integrante não pode comparecer na apresentação | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Realizar ensaios com todos os integrantes invertendo os papeis de apresentação, para que todos saibam apresentar o projeto por completo.